## 各个页面存在的问题 (hidden)
川航机队管理系统功能问题描述
功能模块 | 界面/功能点 | 问题描述 | 目前进度 | 备注
公共服务
| 消息提醒 | 哪些业务需要提醒，提醒的方式 |  | 暂缓
| 记录日志 | 系统运行日志、操作日志（一期可以不实现） |  | 暂缓
| 管理授权 | 用户、权限（控制可以简化） |  | 普通
基础管理 | 管理系统配置 | 可以考虑将一些基础数据也放在这个地方维护 |  | 暂缓
飞机构型 | 无 |  |  | 普通
运力规划
| （民航\川航）机队规划 | 规划文档和规划之间是否是主从关系 |  | 普通
| 编制计划 | 编制计划的业务逻辑梳理 |  | 优先
| 川航机型、民航机型 | 编制计划使用的机型为川航的机型？ |  | 优先
|  | 初始化新版本和审核的逻辑 |  | 优先
| 维护申请 | 安全监管局、地区管理局、民航局的申请都要跟踪 |  | 优先
| 维护批文 | 发改委给了指标的飞机的批文维护 |  | 优先
| 维护批文 | 给飞机维护批文时，能显示哪些飞机已经有合同了 |  | 优先
| 完成计划 | 完成计划逻辑的控制 |  | 优先
| 更新飞机数据 | 缺一个更新飞机的阀值 |  | 普通
| 查询飞机档案 | 单机档案需要展示的信息有哪些，怎么串联起数据 |  | 优先
查询分析功能
| 合同飞机 | 合同飞机与运力规划之间的关联 |  | 优先
采购合同
| 管理采购合同 | 合同分解功能需要调整 |  | 优先
| 管理接机 | 日程安排中的工作组是否去除？ |  | 普通
| 分析飞机价格、分析发动机价格 | 如何分析（价格公式计算、通过单机相关的合同中的金额计算） |  | 普通
| 查询合同 | 界面再考虑是否需要调整，以替代合同分解的功能 |  | 优先
应付款
| 维护付款通知 | 付款通知报表的表单格式 |  | 普通
| 设置飞发价格计算公式 | 需要考虑这个公式如何维护，设置完之后计算的时间点 |  | 优先
| 查询分析的功能 | 资金预测、分析维修成本 |  | 优先
项目管理 | 功能界面 |  |  | 优先
适航管理
| AD/SB数据来源 | 是导入还是从DPS中获取 |  | 普通
发动机管理 | 模型需要重新考虑 | 主要是能监控到发动机构型全生命周期的变化、还有发动机构型的维护及展示方式 |  | 优先
附件管理 | 无

## Windows服务
Windows服务 | NC系统数据同步的服务 | 供应商、银行账号、联系人数据同步，付款通知（发票）写入NC系统，从NC中回写付款完成情况
| 单点登录用户数据的同步 | 用户、部门数据同步
| AD/SB从DPS系统数据库中同步的服务 | 从特定的文件夹中读取相关的Excel文件，将其中的AD、SB信息同步过来
| 机务相关数据从AMASIS中同步的服务 | 附件（带描述信息）、序号件（带序号件状态、当前装机信息）信息；序号件拆装记录信息，飞行日志
邮件发送 | 川航数据发送到民航局系统
BFE的订单数据是否从航材的系统中获取
川航机队的数据从民航机队管理系统数据库获取过来

## 公共问题
界面可能存在的小问题 | 基础数据的准备
数据是否需要分页 | 需要和民航机队保持一致的数据
展示数据按某一列排序 | 规划期间、年度、活动类型、座级、民航局机型、制造商、航空公司、管理者（发文单位）
GridView筛选功能
是否可编辑 | 其他
下拉列表数据按功能需要的过滤 | 供应商 、用户数据、部门数据（与管理者一样作为发文单位）、飞机序列（与民航机型对应）、币种、川航机型、证照种类、文档类型、工作代码、附件控制单位、舱位等级、发动机类型、发动机推力等级
GridView中数据分组
数量总计、小计
数据是否重新加载
按钮控制逻辑、按钮状态错误
保存完的数据是否只读
数据可空的控制
界面数据考虑将重要字段放在前面
业务之间的衔接
界面风格的美化
界面编辑时快捷键的控制
Note on C3: 作者: 管理者考虑增加安监局、西南局
Note on B9: 作者: （如某些数据在A界面维护后，使用这些数据的界面需要重新加载这个数据集合） 比如飞机序列维护完之后，进入维护飞机型号的界面之后，序列集合需要重新加载
Note on B14: 作者: （如申请与批文、合同飞机与完成计划）
Note on B16: 作者: （如常用的Tab键跳转位置，这个问题常出现在非GridView表格数据的编辑）

## 剩余工作
子系统名称编号 | 模块名称及编号 | 功能编号 | 功能名称 | 优先级 | 完成度 | 问题描述 | 任务分配 | 工作预计完成日期
1.公共服务 | 1.1管理文件 | 1.1.1 | 维护文档类型 | 高 | 完成
|  | 1.1.2 | 搜索文档 | 中 | 完成 | windows服务建索引 |  |  |  | 消息配置 | 4天
|  | 1.1.3 | 导出数据 | 高 | 80% | 各个界面导出数据 |  |  |  | 系统配置 | 4天
| 1.2管理消息 | 1.2.1 | 配置消息提醒策略 | 中 | 未完成 |  |  |  |  | 权限管理 | 4天
|  | 1.2.2 | 配置邮件账号 | 中 | 未完成 |  |  |  |  | 系统日志 | 3天
|  | 1.2.3 | 生成桌面消息 | 中 | 未完成
|  | 1.2.4 | 查看桌面消息 | 中 | 未完成
| 1.3记录日志 | 1.3.1 | 记录系统运行日志 | 高 | 30% |  |  |  |  | 飞行日志计算飞机的相关技术参数 | 两天
|  | 1.3.2 | 记录操作日志 | 高 | 30% |  |  |  | 发动机管理、飞行日志 | 通过这些技术参数预测到寿日期 | 两天
| 1.4管理授权 | 1.4.1 | 编辑用户 | 高 | 完成 |  |  |  |  | 发动机管理模块的功能完善 | 两天
|  | 1.4.2 | 修改密码 | 高 | 完成
|  | 1.4.3 | 授权角色功能 | 高 | 80% | 具体到每个页面的功能配置 |  |  |  | 邮件发送 | 4天
|  | 1.4.4 | 授权用户角色 | 高 | 完成 |  |  |  | 运力规划模块 | 计划飞机与合同飞机的关联 | 4天
2.基础管理 | 2.1管理运行资质 | 2.1.1 | 维护证照种类 | 高 | 完成 |  |  |  |  | 查询分析
|  | 2.1.2 | 维护经营证照 | 高 | 完成 |  |  |  |  | 查询飞机档案 | 4天
| 2.2维护基础配置 | 2.2.1 | 管理系统配置 | 高 | 未完成 |  |  |  | 采购合同 | 查询分析 | 5天
3.飞机构型 | 3.1维护飞机构型 | 3.1.1 | 维护飞机系列 | 高 | 完成
|  | 3.1.2 | 维护飞机型号 | 高 | 完成 |  |  |  |  | 维修的付款计划 | 1天
|  | 3.1.3 | 维护飞机配置 | 高 | 完成 |  |  |  | 应付款 | 杂项发票 | 1天
| 3.2维护飞机数据 | 3.2.1 | 维护飞机证照 | 高 | 完成 |  |  |  |  | 发动机APP发票 | 1天
4.飞行日志 | 4.1管理飞行日志 | 4.1.1 | 采集航班飞行时间 | 中 | 80% |  |  |  |  | 发动机非FHA发票 | 1天
|  | 4.1.2 | 计算飞机使用数据 | 中 | 未完成 | 缺个后台计算服务 |  |  |  | 预测资金需求、分析维修成本 | 2天
5.运力规划 | 5.1编制运力规划 | 5.1.1 | 民航机队规划 | 高 | 完成 | 保存还需要改改 | 黄启彬 |  |  | 飞机、发动机价格公式及计算 | 3天
|  | 5.1.2 | 航空公司机队规划 | 高 | 完成 | 保存还需要改改 | 黄启彬
|  | 5.1.3 | 准备编制 | 高 | 完成
|  | 5.1.4 | 编制规划 | 高 | 80% | 邮件发送服务 | 黄启彬 | 2014-5-14~~2014-5-16 | 项目管理 | 10天
|  | 5.1.5 | 报送规划 | 高 | 80% | 邮件发送服务 | 黄启彬
|  | 5.1.6 | 发布规划 | 高 | 80% | 邮件发送服务 | 黄启彬 |  | 领导门户 | 5天
|  | 5.1.7 | 编制备发计划 | 高 | 完成
| 5.2执行运力规划 | 5.2.1 | 维护申请 | 高 | 80% | 邮件发送服务 | 黄启彬 |  |  | 财务报表 | 4
|  | 5.2.2 | 维护批文 | 高 | 80% | 邮件发送服务 | 黄启彬 |  |  | 租赁月度报表 | 4
|  | 5.2.3 | 完成规划 | 高 | 80% | 邮件发送服务 | 黄启彬
| 5.3更新飞机数据 | 5.3.1 | 变更飞机数据 | 高 | 完成 | 可以考虑将维护飞机的证照和更新飞机数据放到一块
| 5.4分析规划执行 | 5.4.1 | 查询规划 | 中 | 完成
|  | 5.4.2 | 分析规划执行 | 中 | 80% |  | 黄启彬 | 2014-05-17
|  | 5.4.3 | 查询申请 | 高 | 完成
|  | 5.4.4 | 查询批文 | 高 | 完成
| 5.5 查询分析 | 5.5.1 | 查询飞机档案 | 高 | 未完成 | 考虑需要展示那些数据（飞机的基本数据、证照、性能数据、申请和批文数据、合同相关的数据、付款信息、相关的拆换记录、选型信息）
|  | 5.5.2 | 分析运力趋势 | 高 | 完成
|  | 5.5.3 | 分析客机运力趋势 | 高 | 完成
|  | 5.5.4 | 统计在册飞机 | 高 | 完成
|  | 5.5.5 | 分析飞机引进方式 | 高 | 完成
|  | 5.5.6 | 分析机队结构 | 高 | 完成
|  | 5.5.7 | 分析飞机机龄 | 高 | 完成
|  | 5.5.8 | 分析发动机引进方式 | 高 | 未完成 | 考虑什么时候生成发动机
|  | 5.5.9 | 查询飞机、发动机 | 高 | 未完成
6.采购合同 | 6.1管理合作公司 | 6.1.1 | 维护供应商类别 | 高 | 完成 | 供应商类型加一个“其他”
|  | 6.1.2 | 维护供应商可供物料 | 高 | 80% | 发动机物料增加“目录价” |  | 2小时
|  | 6.1.3 | 维护联系人 | 高 | 完成
|  | 6.1.4 | 查询供应商 | 高 | 完成
|  | 6.1.5 | 维护BFE承运人 | 高 | 完成
|  | 6.1.6 | 维护制造商 | 高 | 完成
| 6.2管理采购合同 | 6.2.1 | 管理飞机购买合同 | 高 | 完成
|  | 6.2.1 | 管理飞机租赁合同 | 高 | 完成
|  | 6.2.3 | 管理发动机购买合同 | 高 | 完成
|  | 6.2.4 | 管理发动机租赁合同 | 高 | 完成
|  | 6.2.5 | 管理BFE合同 | 高 | 完成
|  | 6.2.6 | 匹配计划飞机 | 高 | 未完成 |  |  | 一天
| 6.3管理维修合同 | 6.3.1 | 管理发动机维修合同 | 高 | 完成
|  | 6.3.2 | 管理APU维修合同 | 高 | 完成
|  | 6.3.3 | 管理起落架维修合同 | 高 | 完成
|  | 6.3.4 | 管理机身维修合同 | 高 | 完成
| 6.4管理接机 | 6.4.1 | 管理采购飞机交付项目 | 高 | 完成
|  | 6.4.2 | 管理租赁飞机交付项目 | 高 | 完成
|  | 6.4.3 | 管理采购发动机交付项目 | 高 | 完成
|  | 6.4.4 | 管理租赁发动机交付项目 | 高 | 完成
| 6.5查询分析 | 6.5.1 | 查询合同 | 高 | 完成
|  | 6.5.2 | 分析飞机价格 | 高 | 未完成 |  |  | 预估一周
|  | 6.5.3 | 分析发动机价格 | 高 | 未完成
7.应付款 | 7.1管理付款计划 | 7.1.1 | 管理飞机付款计划 | 高 | 完成
|  | 7.1.2 | 管理发动机付款计划 | 高 | 完成
|  | 7.1.3 | 管理一般付款计划 | 高 | 完成
|  | 7.1.4 | 管理维修的付款计划 | 高 | 完成
| 7.2管理发票 | 7.2.1 | 维护采购发票 | 高 | 完成
|  | 7.2.2 | 维护预付款发票 | 高 | 完成
|  | 7.2.3 | 维护租赁发票 | 高 | 完成
|  | 7.2.4 | 维护贷项单 | 高 | 完成
|  |  | 维护杂项发票 | 高 | 完成
|  | 7.2.5 | 维护发动机维修发票 | 高 | 完成
|  | 7.2.6 | 维护APU维修发票 | 高 | 完成
|  | 7.2.7 | 维护起落架维修发票 | 高 | 完成
|  | 7.2.8 | 维护机身维修发票 | 高 | 完成
|  | 7.2.9 | 发动机APP发票 | 高 | 完成
|  | 7.2.10 | 发动机非HFA清算发票 | 高 | 完成
|  | 7.2.11 | 设置飞机价格公式 | 高 | 未完成
|  | 7.2.12 | 设置发动机价格公式 | 高 | 未完成
| 7.3维护付款通知 | 7.3.1 | 维护付款通知 | 高 | 完成 | 确认那些发票需要有付款通知，是否有做维修发票的付款通知；付款通知的报表格式确认
| 7.4管理保函 | 7.4.1 | 维护租赁保证金 | 高 | 完成
|  | 7.4.2 | 维护大修储备金 | 高 | 完成
| 7.5查询分析 | 7.5.1 | 查询付款计划 | 高 | 完成 | 确认是否能查询维修的付款计划
|  | 7.5.2 | 预测资金需求 | 高 | 未完成 |  |  | 三天
|  | 7.5.3 | 分析付款计划执行 | 高 | 未完成 |  |  | 一天
|  | 7.5.4 | 财务报表 | 高 | 未完成 | 是否替代原“分析维修成本功能” |  | 三天（包括模型讨论）
8.项目管理 | 8.1配置工作组 | 8.1.1 | 配置工作组 | 高 | 50%
| 8.2配置任务模板 | 8.2.1 | 配置任务模板 | 高 | 50%
| 8.3配置项目模板 | 8.3.1 | 配置项目模板 | 高 | 50%
| 8.4管理项目计划 | 8.4.1 | 管理项目计划 | 高 | 50%
9.适航管理 | 9.1管理AD/SB | 9.1.1 | 导入AD/SB信息 | 高 | 50% | 需要后台服务读取对应文件夹路径下的AD\SB信息 |  | 一天
|  | 9.1.2 | 查询AD/SB信息 | 高 | 完成
10.附件管理 | 10.1管理SCN/MSCN | 10.1.1 | 维护SCN/MSCN | 高 | 完成
|  | 10.1.2 | 对比SCN/MSCN | 高 | 完成
| 10.2管理结构损伤 | 10.2.1 | 维护结构损伤 | 高 | 完成
| 管理年度送修计划 | 10.3.1 | 管理机身、起落架的年度送修计划 |  | 完成 | 机身和起落架的是在同一张表里维护
|  | 10.3.2 | 管理发动机的年度送修计划 |  | 完成
|  | 10.3.2 | 管理APU的年度送修计划 |  | 未完成 | 功能再确定是否需要做（维护单表）
11.发动机管理 | 11.1管理基础配置 | 11.1.1 | 管理基础配置 | 高 | 80% | 配置阀值 | 黄启彬 | 2小时
| 11.2维护件序号 | 11.2.1 | 维护件序号 | 高 | 完成
| 11.3管理构型 | 11.3.1 | 维护基本构型 | 高 | 完成
|  | 11.3.2 | 维护特定选型 | 高 | 完成
|  | 11.3.3 | 比较构型差异 | 高 | 80% | 比较件号构型差异 | 黄启彬 | 半天
| 11.4监控滑油 | 11.5.1 | 计算滑油消耗率 | 高 | 80% | 后台计算再确认一下 |  | 三天
|  | 11.5.2 | 监控发动机滑油 | 高 | 80%
|  | 11.5.3 | 监控APU滑油 | 高 | 80%
|  | 11.5.4 | 分析发动机滑油 | 高 | 完成
|  | 11.5.5 | 分析APU滑油消耗 | 高 | 未完成
| 11.5控制维修 | 11.5.1 | 修正飞机日利用率 | 高 | 完成
|  | 11.5.2 | 管理拆换记录 | 高 | 完成 |  | 黄启彬
|  | 11.5.3 | 查询控制方案 | 高 | 未完成 |  | 黄启彬 | 三天
|  | 11.5.4 | 查询到寿日期 | 高 | 未完成 |  | 黄启彬
| 11.6查询分析 | 11.6.1 | 查询在位信息 | 高 | 完成 | 这个功能可由其他界面替代 | 黄启彬
|  | 11.6.2 | 查询件序号 | 高 | 完成
12.管理门户 | 12.1领导门户 | 12.1.1 | 领导门户 | 高 | 30% |  |  | 一周
| 12.2规划门户 | 12.2.1 | 规划门户 | 高 | 30%
| 12.3财务门户 | 12.3.1 | 财务门户 | 中 | 30%
| 12.4机务门户 | 12.4.1 | 机务门户 | 高 | 30%
注：需要补充的功能点： |  | 1 | 维护币种 | 先不做
|  | 2 | 维护物料
可能需要修改模型的地方 |  | 1 | 飞机采购订单行增加发动机目录价
|  | 2 | 发动机采购订单行增加发动机目录价
|  | 3 | 增加“其他”类型的供应商
|  | 4 | 发动机APP发票
|  | 5 | 发动机非FHA发票
|  | 6 | 杂项发票
|  | 7 | 维修付款计划
|  | 8 | 发文单位（与Manager区分开来） |  | 已添加